**ОТЧЁТ**

**о деятельности региональной инновационной площадки за 2018 год.**

**Наименование образовательной организации**: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16 ГОРОДА КИРОВА

**Тема региональной инновационной площадки**: «Научно – методическое сопровождение личностного роста обучающихся на основе ВСОКО»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Организационно – подготовительный этап (январь - май 2018)** | | | | |
| 1.1. | Создание временного творческого коллектива (далее ВТК) по реализации регионального инновационного проекта | Февраль | Лубнина И.Л. | Осознание и принятие педагогическими работниками целей, задач, содержания и перспектив деятельности региональной инновационной площадки. |
| 1.2 | Организация заседаний временного творческого коллектива:  - формирование понятийного  аппарата инновационного проекта;  - разработка организационно – педагогических условий;  - **организация мониторинга результатов инновационной деятельности площадки**. | Март - май | Члены ВТК | Единое понимание основной терминологии инновационной деятельности площадки в педагогическом коллективе.  Перечень критериев и индикаторных показателей результативности деятельности региональной инновационной площадки. |
| 1.3 | Индивидуальная работа и консультирование членов временного творческого коллектива по  вопросам реализации инновационного проекта. Изучение нормативной документации, специальной литературы, эффективного педагогического опыта по проблеме, самообразование педагогических работников по проблеме (изучение научных публикаций) | Март - май | Члены ВТК | Повышение уровня компетентности педагогических работников по проблеме инновационного проекта |
| 1.4 | Анализ выполнения и коррекция календарного плана реализации инновационного проекта | Корректировка плана |
| 1.5 | Обобщение результатов первого этапа реализации инновационного проекта. Составление глоссария уточненных и принятых понятий, используемых в рамках инновационной площадки | **Методические материалы по итогам первого этапа. Глоссарий по инновационному проекту.** |
| 1.6 | Областной методический семинар | 15.03.2018 | Лубнина И.Л. | Обобщение и трансляция эффективного опыта реализации деятельности региональной инновационной площадки |
| 1.7 | Участие во Всероссийском вебинаре | 12.04 | Ушакова Ю.А. | Участие в мероприятиях ИРО. Представление опыта работы педагогов школы |
| 1.8 | Совещание «Влияние профессионально значимых личностных качеств педагога на развитие личности обучающегося» | Апрель | Никитина Е.Л. | Осознание и принятие педагогическими работниками целей, задач, содержания и перспектив деятельности региональной инновационной площадки. |
| 1.9 | Разработка модели условий, обеспечивающей научно-методическое сопровождение, ресурсное обеспечение, мониторинг эффективности и корректировку процесса с учетом его промежуточных результатов. | Март - май | Лубнина И.Л. | Разработка модели. Инструментарий мониторинга. |
| 1.10 | Размещение информации о ходе реализации инновационной деятельности на официальном сайте колледжа | В ходе проекта | Никитина М.В. | Открытость и доступность информации о ходе реализации инновационного проекта |
| 1. **Практический этап – реализация инновационного проекта (май - ноябрь 2018)** | | | | |
| 2.1 | Организация заседаний временного творческого коллектива:   * реализация модели по формированию личностного роста обучающихся.   -анализ хода деятельности региональной инновационной площадки | Апрель – май  5 классы – октябрь | Члены ВТК | Управление ходом реализации деятельности региональной инновационной площадки:   * Планирование; * Организация; * Исполнение; |
| 2.2 | Организация мониторинга результатов ВСОКО | В ходе этапа | Члены ВТК | * Контроль, коррекция |
| 2.3 | Проведение совещаний, практических семинаров по проблеме деятельности региональной инновационной площадки  Педсовет «Личностный рост обучающихся как цель и результат педагогического процесса» | В ходе этапа  Май 2018 | Лубнина И.Л.  Никитина Екатерина Леонидовна (ВятГГУ) | Обобщение и трансляция эффективного опыта реализации деятельности региональной инновационной площадки |
| 2.4 | Областной семинар учителей русского языка и литературы «Новые УМК в преподавании русского языка и литературы»  Областной семинар «Сопровождение профессионального роста молодого педагога» | 11.11.2018  12.11.2018 | Гуманитарная кафедра школы  Молодые педагоги | Обобщение и трансляция эффективного опыта реализации деятельности региональной инновационной площадки |
| 2.5 | Авторская школа педагога | 17.10 | Лубнина И.Л. | Участие в мероприятиях ИРО. Представление опыта работы педагогов школы |
| 2.6 | Представление опыта работы в рамках межрегиональной научно – практической конференции «Педагог: профессия, призвание, судьба» | 30.10.2018 | Ушакова Ю.А.  Лубнина И.Л. | Участие в мероприятиях ИРО. Представление опыта работы педагогов школы |
| 2.7 | Формирование научных материалов по ходу реализации инновационной площадки | В ходе этапа |  | Публикации педагогических работников школы |
| 2.8 | Организация консультаций, методических консультаций с научным руководителем проекта |  | Никитина Е.Л. | Научное сопровождении реализации инновационного проекта, повышение квалификации педагогических работников |

Руководитель образовательной организации С.Е. Фофанова

МП

СОГЛАСОВАНО:

Научный руководитель (консультант) Е.Л. Никитина